Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku

luty 2018 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	- 3 -

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	- 4 -

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)	- 4 -

III. OPIS PROJEKTU W KONTEKŚCIE WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO	- 5 -

IV. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW	- 9 -

V. BUDŻET PROJEKTU	- 12 -

VI. SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU	- 12 -

VII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY	- 14 -

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW	- 14 -

IX. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU	- 14 -

X. OŚWIADCZENIA	- 14 -

XI. ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI	- 15 -

# WSTĘP

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów pozakonkursowych miejskiego 
i powiatowych urzędów pracy (MUP/PUP) finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 została opracowana w oparciu o wymogi wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 (dalej jako „Wytyczne MUP/PUP”). W załączniku nr 1 do Wytycznych MUP/PUP określono zakres danych wymaganych od wniosku o dofinansowanie pozakonkursowego projektu miejskiego i powiatowych urzędów pracy (MUP/PUP), który jest katalogiem ograniczonym w stosunku do pozostałych projektów realizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. W związku z powyższym, w większości pól wniosku o dofinansowanie projektu wpisano „nie dotyczy” lub „0” jeżeli pole jest polem liczbowym. Pola te w niniejszej instrukcji „wyszarzono”, choć w niektórych polach konieczne będzie wpisanie „nie dotyczy”. Pozostałe pola powinny zostać wypełnione przez MUP/PUP.

# I. INFORMACJE O PROJEKCIE

WAŻNE! Większość pól w części I wniosku o dofinansowanie projektu wypełniana jest automatycznie na podstawie informacji o naborze wprowadzonych do systemu przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Kielcach. Pozostałe pola należy uzupełnić ręcznie.

  - Numer i nazwa Osi priorytetowej – – RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy

  - Numer i nazwa Działania – RPSW.10.01.00  Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)

  - Numer i nazwa Poddziałania –  pole puste.

  - Instytucja, w której wniosek zostanie złożony – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

  - Numer naboru – RPSW.10.01.00-IP.01-26-180/18.

  - Typ operacji w ramach naboru – należy wybrać: Nie dotyczy

  - Tytuł projektu – należy wpisać: Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ……….. (IV)
[W miejsce kropek należy wpisać właściwy powiat]

  - Okres realizacji projektu – należy wpisać okres realizacji projektu. Okres realizacji projektu jest okresem realizacji zarówno rzeczowym, jak i finansowym a data jego zakończenia nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku. Końcowa data realizacji projektu powinna być określona 
z uwzględnieniem zapisów podrozdziału 3.2 pkt 4) Wytycznych MUP/PUP.

  - Obszar realizacji projektu – należy wskazać obszar realizacji projektu (województwo i powiat).

  - Projekt w ramach inżynierii finansowej - należy wybrać: Nie

  - Powiązanie ze strategiami - należy wybrać: Brak powiązania

  - Typ projektu –  należy wybrać: Projekty wdrożeniowe

# 1.13 Grupa projektów – NIE

# 1.14 Duży projekt – NIE

  - Zakres interwencji (dominujący) – należy wybrać: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo …

  - Zakres interwencji (uzupełniający) – należy zostawić puste pole

  - Forma finansowania – należy wybrać: Dotacja bezzwrotna

  - Typ obszaru realizacji – należy wybrać: Nie dotyczy

  - Rodzaj działalności gospodarczej – należy wybrać: Administracja publiczna

  - Temat uzupełniający – należy wybrać: Nie dotyczy

  - Projekt generujący dochód – należy wybrać: Nie dotyczy

  - Zryczałtowana stawka (%) - Nie dotyczy [pole ukryte w LSI]

  - Luka w finansowaniu - Nie dotyczy [pole ukryte w LSI]

  - Czy projekt należy do wyjątku zgodnie ze standardem minimum – należy wybrać: Nie

# II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

- Nazwa beneficjenta – należy wpisać pełną nazwę wnioskodawcy wskazując nazwę powiatu oraz nazwę PUP, np.: POWIAT KIELECKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH.

- Forma prawna – należy wybrać z listy formę prawną beneficjenta (np. powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne)

- Forma własności – należy wybrać z listy formę własności beneficjenta: Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

- NIP – należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy w formacie 10 cyfrowym, nie stosując myślników, spacji i innych znaków pomiędzy cyframi.

- REGON – należy wpisać numer REGON wnioskodawcy, nie stosując myślników, spacji, 
ani innych znaków pomiędzy cyframi.

- PKD – należy wybrać z listy rozwijanej dominujący kod PKD beneficjenta.

- Adres siedziby – należy wpisać ulicę, nr budynku i nr lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość właściwe dla siedziby wnioskodawcy oraz nr telefonu, nr faxu, adres e-mail i adres strony internetowej wnioskodawcy.

- Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy – należy wpisać imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy zgodnie z upoważnieniem lub pełnomocnictwem oraz dane:

- PESEL

- e-mail

- numer telefonu

Nie ma konieczności parafowania poszczególnych stron wniosku. Osoba wskazana w punkcie 2.8 wniosku jest to osoba, która podpisuje wniosek w części X Oświadczenia.

- Osoba do kontaktów roboczych – należy wpisać imię i nazwisko pracownika MUP/PUP wyznaczonego do kontaktów roboczych, z którą kontaktować się będzie IP. Musi to być osoba mająca możliwie pełną wiedzę na temat składanego wniosku o dofinansowanie.

- Numer telefonu – należy podać bezpośredni numer telefonu do osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych.

- Adres e-mail – należy podać adres e-mail do osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych.

- Numer faksu – należy podać numer faksu do osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych.

- Adres – jak w pkt. 2.7

2.10 Partnerzy – należy wybrać: Nie

2.11 Partnerstwo publiczno-prywatne – Nie [pole ukryte w LSI]

# III. OPIS PROJEKTU W KONTEKŚCIE WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

## W skład rozdziału „III. Opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego  Priorytetu Inwestycyjnego" wchodzą sekcje : Wskaźniki i cel projektu; Grupy docelowe i opis projektu; Ryzyko nie osiągnięcia założeń projektu.

## WAŻNE! Każdy projekt współfinansowany z EFS musi spełnić standard minimum o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020. Ze względu na fakt, że projekty pozakonkursowe MUP/PUP realizowane są 
w uproszczonej formule w stosunku do standardowego wniosku o dofinansowanie, w celu uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest uzyskanie co najmniej 2 punktów w standardzie minimum.                      W poniższej instrukcji wskazano te miejsca wniosku o dofinansowanie projektu, w których można umieścić stosowne informacje w celu uzyskania ww. punktów, ale to MUP/PUP dokonuje wyboru  jakie elementy standardu minimum uwzględni.

## 3.1 Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego

Punkt 3.1 składa się z dwóch podpunktów, które wypełnia wnioskodawca: podpunktu 3.1.1 przedstawianego w układzie tabelarycznym oraz opisowego podpunktu 3.1.2.

### 3.1.1 Wskaźniki realizacji celu

Podpunkt 3.1.1 jest przedstawiany w układzie tabelarycznym. W tabeli w pierwszej kolejności należy wpisać cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego tj. Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.

Następnie w pierwszej kolumnie punktu 3.1.1 wniosku należy określić, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celu projektu poprzez ustalenie wskaźników pomiaru celu. Wskaźniki powinny w sposób precyzyjny i mierzalny umożliwić weryfikację stopnia realizacji tego celu.

Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu został zrealizowany, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany problem został rozwiązany, a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny ponadto umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu.

Jako wskaźniki realizacji celu należy wpisać wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki produktu.

Wskaźniki rezultatu – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. W celu ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych na wartość wskaźnika rezultatu, powinien on być jak najbliżej powiązany z działaniami wdrażanymi w ramach odpowiedniego PI. Oznacza to, że wskaźnik rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników/podmiotów, która nie otrzymała wsparcia. Wartości docelowe wskaźników rezultatu określone są na poziomie PI lub celu szczegółowego.

Wskaźniki produktu – dotyczą realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu w PO określone są na poziomie PI lub celu szczegółowego oraz odnoszą się do osób lub podmiotów objętych wsparciem.

Wskaźniki rezultatu dla Działania  10.1 :

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
po opuszczeniu programu.

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wartość bazowa wskaźnika rezultatu – należy wpisać „0”

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - powinna odnosić się do projektu opisywanego we wniosku 
o dofinansowanie i wskazywać zmianę, jaką wnioskodawca chce dokonać dzięki realizacji projektu

Należy pamiętać że wskazane wskaźniki są jedynie wybranymi wskaźnikami i mogą nie obejmować całości rezultatów w ramach danego projektu. W związku z tym, oprócz wymienionych powyżej wskaźników, MUP/PUP może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). Jednocześnie, w zależności od brzmienia kryteriów wyboru projektów, możliwe jest określenie wskaźników, służących weryfikacji spełnienia danego kryterium, np. kryterium efektywności zatrudnieniowej.

Wskaźniki produktu dla Działania 10.1 :

- Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie

- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

- Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 
w  programie

Jednostka pomiaru - osoba

Wartość docelowa wskaźnika produktu – liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu

Określając wskaźniki i ich wartości docelowe należy mieć na uwadze ich definicje i sposób pomiaru określone w załączniku do SZOOP oraz zasady określone w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020 (określone dalej jako „Wytyczne monitorowania”).

Układ tabeli w podpunkcie 3.1.1 podkreśla orientację na osiąganie rezultatów już na etapie opracowywania koncepcji projektu. Punktem wyjścia jest więc określenie wskaźników rezultatu, 
a następnie powiązanych z nimi wskaźników produktu.

Wartości docelowe wskaźników podawane są w ujęciu ogółem (O) oraz – jeżeli dane, którymi dysponuje wnioskodawca na to pozwalają – w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M). Należy jednak podkreślić, że jedną z możliwości uzyskania punktu za spełnienie standardu minimum jest wskazanie wartości docelowej wskaźników w podziale na płeć.

W polu „Źródło danych do pomiaru wskaźnika” – należy wskazać źródło danych, na podstawie którego zostały określone wartości docelowe wskaźników, np. ewidencja osób bezrobotnych zawarta 
w systemie SYRIUSZ.

Opisując sposób pomiaru wskaźnika należy zawrzeć informacje dot. momentu pomiaru, częstotliwości pomiaru, a w przypadku wskaźników projektowych należy w tym miejscu doprecyzować także definicję wskaźnika.

### 3.1.2 Wskaż cel główny projektu i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego

Podpunkt 3.1.2 wniosku jest punktem opisowym. Należy w nim wskazać następujący cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy 
w powiecie ……….

W tym podpunkcie należy wpisać zakładane w projekcie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zgodnie z kryteriami dostępu.

## 3.2 Grupy docelowe

W opisowym polu 3.2a należy opisać, kogo wnioskodawca obejmie wsparciem w ramach projektu oraz wskazać istotne cechy uczestników, którzy zostaną objęci wsparciem. Należy pamiętać, że uczestników projektu należy opisać zgodnie z definicją uczestnika określoną w Wytycznych monitorowania, a więc jedynie osoby otrzymujące wsparcie bezpośrednie.

Wnioskodawca powinien opisać grupę docelową w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy projekt jest skierowany do grupy kwalifikującej się do otrzymania wsparcia zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP  oraz przyjętymi kryteriami wyboru projektu.

Osoby, które zostaną objęte wsparciem należy opisać z punktu widzenia istotnych dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu cech takich jak np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność, z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji.

W polu 3.2b należy opisać potrzeby i oczekiwania osób, które zostaną objęte wsparciem oraz bariery, jakie napotykają uczestnicy projektu. Identyfikacja barier w zakresie równości szans  pozwoli na uzyskanie jednego punktu w ocenie przy użyciu standardu minimum.

W polu 3.2c powinien znaleźć się opis sposobu rekrutacji uczestników projektu, kryteria rekrutacji z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. W celu spełnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie ze standardem minimum, jak również zasady równości szans i niedyskryminacji należy wskazać jakie konkretne działanie/działania zostaną podjęte w trakcie realizacji projektu (a zwłaszcza na etapie rekrutacji) w celu zapewnienia równości szans płci (np. niestereotypowy dobór wsparcia dla uczestników i uczestniczek projektu)  
i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W polu Grupa docelowa należy wpisać grupę docelową w podziale na następujące kategorie :

- osoby po 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby z niskimi kwalifikacjami

W przypadku, gdy dany uczestnik należy do więcej niż jednej kategorii należy go uwzględnić we wszystkich kategoriach, do których się zalicza.

Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki:

- są osobami powyżej 29 roku życia;

- pozostają bez pracy i są zarejestrowane w MUP/PUP;

- ustalono dla nich I lub II profil pomocy (bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający wsparcia) 
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób:

- osoby po 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby z niskimi kwalifikacjami.

W polu „Przewidywana liczba osób objętych wsparciem” – należy wskazać przewidywaną liczbę osób objętych wsparciem w ramach projektu. Wartość ta nie będzie stanowić sumy osób wykazanych 
w poszczególnych kategoriach pola Grupa docelowa wniosku w przypadku, gdy przynajmniej jeden uczestnik zalicza się do więcej niż jednej  kategorii grupy docelowej.

# Pole „Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem” – 0

3.3 Ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu.

Punkt 3.3 wniosku wypełniany jest tylko przez wnioskodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych (w innym przypadku pole jest nieaktywne).

Zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne wywołują ryzyko, które ma wpływ na osiągnięcie założeń projektu. Punkt 3.3 wniosku pozwala wnioskodawcy na zaplanowanie w sposób uporządkowany zarządzania ryzykiem w projekcie, czyli sposobu jego identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko. Wystąpienie ryzyka może prowadzić do nieosiągnięcia wskaźników rezultatu, a w efekcie do niezrealizowania projektu zgodnie z jego pierwotnymi założeniami. Dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem możliwe jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założeń projektu rozumianych jako wskaźniki rezultatu określone w podpunkcie 3.1.1 wniosku.

Wnioskodawca może zastosować dowolną metodę analizy ryzyka. Kluczowe jest dokonanie właściwej oceny ryzyka i odpowiednie zaplanowanie projektu w tym zakresie, co umożliwi skuteczne przeciwdziałanie nieprzewidzianym problemom bez uszczerbku dla założonych do zrealizowania zadań i harmonogramu oraz ponoszenia dodatkowych wydatków.

W pierwszym polu opisowym „Opis sytuacji” wnioskodawca identyfikuje sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu wskazanych w podpunkcie 3.1.1 wniosku.

W tym polu należy zawrzeć opis poszczególnych rodzajów ryzyka mogących wystąpić w projekcie 
i stopień ich ewentualnego wpływu na osiągnięcie założeń projektu. Przede wszystkim należy opisywać ryzyko niezależne od wnioskodawcy, co do którego wystąpienia i oddziaływania na projekt zachodzi wysokie prawdopodobieństwo.

Nie należy natomiast opisywać sytuacji dotyczących ryzyka, które spełnia dwa warunki: jest niezależne od działań wnioskodawcy i co do którego wystąpienia i oddziaływania na projekt zachodzi niskie prawdopodobieństwo (np. utrudnienie lub uniemożliwienie osiągnięcia założeń projektu na skutek klęski żywiołowej). Wnioskodawca powinien również opisać sytuacje dotyczące ryzyka, które jest zależne od podejmowanych przez niego działań, o ile uzna, że mogą one znacząco wpłynąć na realizację założeń projektu.

W drugim polu opisowym „Sposób identyfikacji” należy wskazać, w jaki sposób zidentyfikowane zostanie wystąpienie sytuacji opisanych w pierwszym polu opisowym, czyli sytuacji zajścia ryzyka. Wystąpienie sytuacji ryzyka jest sygnałem do zastosowania odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem. Identyfikacja wystąpienia sytuacji ryzyka może być dokonana np. poprzez:

- analizę wyjściowych założeń projektu i porównywanie ich z rzeczywistymi efektami realizacji projektu;

- zbieranie informacji o ryzyku w projekcie;

- porównywanie danych dotyczących zakończonej realizacji podobnych projektów 
w przeszłości;

- weryfikowanie poprawności założeń projektu przyjętych na etapie jego planowania.

W przypadku projektów partnerskich wnioskodawca może zaplanować, że identyfikacja wystąpienia sytuacji ryzyka będzie dokonywana przez partnera/partnerów projektu. Nie oznacza to jednak braku konieczności wskazywania we wniosku, w jaki sposób zidentyfikowane zostanie wystąpienie sytuacji zajścia ryzyka.

W trzecim i czwartym polu opisowym należy opisać działania, które zostaną podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji ryzyka („Zapobieganie”) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka („Minimalizowanie”). Opisywane w tych polach działania powinny być projektowane na podstawie wcześniej przeprowadzonej analizy ryzyka i stanowić sposób rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem.

W przypadku projektów partnerskich wnioskodawca może – w ramach opisu działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka – zawrzeć informację, że realizacja tych działań lub części tych działań zostanie powierzona partnerowi/partnerom. Nie oznacza to jednak braku konieczności opisywania we wniosku działań, które zostaną podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji ryzyka („Zapobieganie”) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka („Minimalizowanie”).

Wnioskodawca może przyjąć następujące strategie reagowania na ryzyko:

- unikanie (zapobieganie) – opracowanie założeń projektu w sposób pozwalający na wyeliminowanie ryzyka i zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów szczegółowych. Przykładem działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji ryzyka jest zwiększenie dostępnych zasobów lub posługiwanie się wypróbowanymi sposobami realizacji projektu;

- transfer – przeniesienie zarządzania ryzykiem na inny podmiot;

- łagodzenie (minimalizowanie) – zmniejszenie prawdopodobieństwa i minimalizowanie ewentualnych skutków wystąpienia ryzyka poprzez zaplanowanie odpowiednich działań, strategia polega w tym przypadku na przygotowaniu planu łagodzenia ryzyka i monitorowaniu działań realizowanych na podstawie tego planu. Podjęcie określonych działań może wiązać się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, budżetu projektu oraz struktury zarządzania projektem;

- akceptacja – przyjęcie ryzyka i ponoszenie skutków jego wystąpienia, które może być związane ze zmianą metod zarządzania projektem lub zabezpieczeniem rezerwowych zasobów.

# 3.4 Opis projektu

W punkcie 3.4 należy podać krótki opis projektu, który zawarty zostanie w SL2014, np.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie ……... Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez ……… osób zarejestrowanych w MUP/PUP.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby powyżej 29 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia).

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie MUP/PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi 
i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

# IV. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ POTENCJAŁ                     I DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW

## W skład rozdziału "IV. Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy 
i partnerów" wchodzą sekcje: Zadania, trwałość rezultatów; kwoty ryczałtowe, potencjał, doświadczenie, sposób zarządzania projektem, uzasadnienie spełnienia kryteriów.

## 4.1 Zadania

Część tabelaryczna pkt. 4.1 tworzona jest na podstawie informacji wpisywanych przez wnioskodawcę i powinna zawierać.:

- Nazwę zadania –  przy czym należy podkreślić, że w projektach w ramach RPO nie ma zadania pn. „Zarządzanie projektem”, czy też „Promocja projektu”, gdyż stanowią one koszty pośrednie oraz że wydatki na działania świadomościowe (m.in. kampanie informacyjno-promocyjne i różne działania upowszechniające), co do zasady są niekwalifikowalne chyba, że Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków stanowią inaczej. Oznacza to, że wśród wpisywanych w projekcie zadań co do zasady nie mogą pojawić się te, które dotyczą kampanii informacyjno-promocyjnych i różnych działań upowszechniających.

- Szczegółowy opis zadania, w tym planowany sposób oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji, ze wskazaniem zadań, w których będą prowadzone działania na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn (patrz Instrukcja do standardu minimum…) oraz opisem, w jaki sposób projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W szczególności należy opisać mechanizmy zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jakie będą wykorzystywane, np. zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, zapewnienie dostępności produktów projektu, w tym uniwersalnego projektowania lub uzasadnienia, dlaczego zasada dostępności nie znajduje uzasadnienia i produkt nie będzie spełniał kryterium dostępności, konsultowanie projektów rozwiązań/modeli ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami itp.

- Przyporządkowanie zadania do odpowiednich wskaźników (wskaźnika) określonych 
w podpunkcie 3.1.1 wniosku oraz wskazanie wartości wskaźników (wskaźnika), które zostaną osiągnięte w ramach zadania (poprzez podanie wartości liczbowej ogółem wskaźnika dla zadania). W tej części wartość wskaźnika dla zadania nie musi być równa wartości docelowej wskazanej w podpunkcie 3.1.1 – powinna określać jaka wartość danego wskaźnika będzie zrealizowana w danym zadaniu – wskaźnik może powtarzać się zatem w ramach kilku zadań. W tej części należy wybrać co do zasady wszystkie wskaźniki produktu określone w podpunkcie 3.1.1 oraz wybrane wskaźniki rezultatu, o ile mają bezpośredni związek z danym zadaniem, tj. realizacja zadania ma bezpośredni wpływ na dany wskaźnik. Suma wartości danego wskaźnika z kilku zadań nie musi stanowić wartości ogółem wskazanej w podpunkcie 3.1.1.

Poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu, należy wskazać zgodnie 
z przewidywaną kolejnością ich realizacji. W przypadku gdy określone zadania realizowane są 
w ramach projektu równolegle porządek ich wskazywania w pkt 4.1 jest nieistotny. Należy zapewnić zgodność kolejności zadań wskazanych w pkt 4.1 wniosku z kolejnością zadań znajdujących się 
w Szczegółowym budżecie, Budżecie i Harmonogramie realizacji projektu.

WAŻNE: Raz ustalona kolejność poszczególnych zadań powinna być taka sama przez cały okres realizacji projektu. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają konsultacji z IP.

Na podstawie punktu 4.1 wniosku oceniany jest sposób osiągania wskaźników realizacji celu głównego projektu. Wnioskodawca przedstawia, jakie zadania zrealizuje, aby osiągnąć założone wcześniej wskaźniki. Wnioskodawca powinien pamiętać o logicznym powiązaniu określonego w podpunkcie 3.1.2 wniosku celu głównego projektu z zadaniami, których realizacja doprowadzi do jego osiągnięcia. Ocena tego punktu uwzględnia trafność doboru instrumentów i planowanych zadań do zidentyfikowanych w RPO problemów, specyficznych potrzeb grupy docelowej, obszaru na jakim realizowany jest projekt oraz innych warunków i ograniczeń. W ramach opisu zadań powinna znaleźć się informacja dotycząca rodzaju i charakteru udzielanego wsparcia ze wskazaniem liczby osób, które otrzymają dane wsparcie w ramach projektu.

Opisanie kadry zaangażowanej w organizację szkoleń możliwe jest w punkcie 4.3 lub 4.5 wniosku.

Uzupełnienie opisu zadań w punkcie 4.1 wniosku stanowi Harmonogram realizacji projektu prezentujący planowany przebieg projektu.

W części opisowej w polu „Trwałość i wpływ rezultatów projektu” wnioskodawca opisuje, w jaki sposób zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu. Należy też wskazać, jaki wpływ będą miały rezultaty projektu na likwidację bądź ograniczenie zdiagnozowanych barier równości płci (o ile dotyczy w kontekście zasady równości szans kobieti mężczyzn – patrz Instrukcja do standardu minimum…).

WAŻNE!

Zadania określane w punkcie 4.1 wniosku o dofinansowanie powinny być spójne i logicznie powiązane między sobą oraz z innymi elementami wniosku oraz wykonalne (możliwe do zrealizowania) w ramach zasobów, które będą dostępne w trakcie realizacji projektu.

# Kwoty ryczałtowe – NIE DOTYCZY

4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów.

Pkt 4.3 składa się z trzech pól opisowych:

- potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów,

- potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów,

- potencjał techniczny wnioskodawcy/partnerów.

Informacje dotyczące partnerów projektu należy podawać wyłącznie w przypadku gdy projekt przewidziany jest do realizacji w partnerstwie.

        - potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów.

Wymóg spełniania powyższego kryterium dotyczy wszystkich wnioskodawców (również realizujących projekt w trybie pozakonkursowym) za wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych.

        - potencjał kadrowy/merytoryczny wnioskodawcy i partnerów

W drugim polu opisowym należy opisać potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów(o ile dotyczy) i wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu (wskazać kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie wraz 
z syntetycznym opisem doświadczenia i wskazaniem tych osób z imienia i nazwiska).

Należy opisać odrębnie dla każdej z osób sposób zaangażowania/oddelegowania danej osoby do realizacji projektu oraz zakres zadań, jakie dana osoba realizować będzie na rzecz projektu w kontekście posiadanej przez nią wiedzy i umiejętności, przy czym o ile dana osoba wykonywać będzie zadania związane z zarządzaniem projektem – szczegółowy opis zadań 
i doświadczenia opisuje się w pkt 4.5 Sposób zarządzania projektem.

        - potencjał techniczny wnioskodawcy i partnerów

W trzecim polu opisowym należy opisać potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe wnioskodawcy i partnerów oraz wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu.

W tym polu opisowym należy opisać jakie posiadane przez wnioskodawcę zaplecze techniczne (w tym sprzęt i lokale użytkowe, o ile istnieje konieczność ich wykorzystywania w ramach projektu) zaangażowane będzie w realizację projektu.

Zakres i sposób zaangażowania zasobów technicznych należy opisać oddzielnie dla każdego zadania określonego w projekcie.

## 4.4 Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów

W pkt 4.4 wniosku należy opisać doświadczenie wnioskodawcy. Na podstawie informacji zawartych w pkt 4.4 oceniający powinni mieć możliwość spojrzenia na działalność prowadzoną w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie oraz określenia poziomu doświadczenia merytorycznego i skuteczności.

Opisując doświadczenie wnioskodawca powinien przede wszystkim uzasadnić czy  jest ono  adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana w szczególności w kontekście dotychczasowej działalności (i możliwości weryfikacji jej rezultatów):

- w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;

- na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;

- na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.

Na podstawie opisu zawartego w pkt 4.4 wniosku sprawdzana jest wiarygodność wnioskodawcy 
i partnerów (jeśli dotyczy), w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu, której najważniejszą rękojmią jest doświadczenie odpowiadające specyfice danego projektu. Przy czym wnioskodawca powinien wykazać doświadczenie swoje i partnerów (jeśli dotyczy) w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a nie jedynie tych realizowanych przy udziale środków funduszy strukturalnych. Dotyczy to również przedsięwzięć aktualnie realizowanych i zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, w których wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) uczestniczy / uczestniczą lub uczestniczył / uczestniczyli jako partner. W opisie należy jednak uwzględnić przede wszystkim przedsięwzięcia ściśle związane z zakresem planowanego do realizacji projektu (pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp.).

W pkt 4.4 należy również wskazać instytucje, które mogą potwierdzić opisany potencjał społeczny wnioskodawcy.

## 4.5 Sposób zarządzania projektem

W punkcie 4.5 wniosku należy opisać, jak będzie wyglądała struktura zarządzania projektem.

Przy opisie sposobu zarządzania projektem należy zwrócić szczególną uwagę na opis, w jaki sposób w zarządzaniu projektem uwzględniona zostanie zasada równości szans kobiet i mężczyzn (patrz Instrukcja do standardu minimum…);

4.6 Uzasadnienie spełnienia kryteriów wyboru projektów

4.6.1 Wnioskodawca powinien wpisać wszystkie kryteria dostępu dla Działania 10.1 wymienione 
           w załączniku nr 2 do „Zasad realizacji projektów pozakonkursowych przez miejski i powiatowe  
           urzędy pracy w województwie świętokrzyskim” i wskazać, w jaki sposób każde z nich zostanie 
          spełnione.

4.6.2 – NIE DOTYCZY

4.6.3 – NIE DOTYCZY

# V. BUDŻET PROJEKTU

Ocenie podlegać będzie prawidłowość sporządzenia budżetu projektu w tym:

- kwalifikowalność wydatków,

- niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,

- racjonalność i efektywność wydatków projektu,

- poprawność opisu kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),

- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu,

- poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu.

# VI. SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU

Szczegółowy budżet projektu jest podstawą do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów i powinien bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej zadań i ich etapów. W szczegółowym budżecie projektu ujmowane są jedynie wydatki kwalifikowalne spełniające warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako: „Wytyczne kwalifikowalności”). Tworząc budżet projektu należy pamiętać o jednej z podstawowych zasad kwalifikowalności, tj. racjonalności i efektywności, co odnosi się do zapewnienia zgodności ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości usług realizowanych w ramach projektu.

W szczegółowym budżecie projektu należy utworzyć kolumny odzwierciedlające kolejne lata realizacji projektu – zgodnie z zakresem dat określonych w punkcie  1.8 Okres realizacji projektu.

Wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie z oświadczeniem ( deklaracja VAT w sekcji VI).

Budżet projektu przedstawiany jest w formie budżetu zadaniowego, co oznacza wskazanie kosztów bezpośrednich (tj. kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań realizowanych przez MUP/PUP w ramach projektu) i kosztów pośrednich (tj. kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu, których katalog został wskazany w Wytycznych kwalifikowalności). W przypadku zadań, które nie są finansowane w ramach projektu ze środków Funduszu Pracy, w budżecie projektu nie należy wykazywać kosztów tych zadań. Jednocześnie, MUP/PUP nie ma możliwości wykazania żadnej z kategorii kosztów pośrednich ujętych w ww. katalogu w kosztach bezpośrednich projektu.

Szczegółowy budżet projektu składa się z następujących pozycji:

6.1. KOSZTY OGÓŁEM  - należy wpisać sumę kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich projektu.

6.1.1 KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Wszystkie zadania wymienione przez projektodawcę w pkt 4.1 należy przenieść do szczegółowego budżetu projektu i przypisać im wydatki.

Przy każdej kategorii wydatku w poszczególnych latach należy wpisać cenę jednostkową , liczbę jednostek oraz łączną kwotę. Następnie należy zsumować wydatki za poszczególne lata i wpisać 
w kolumnę  „RAZEM”.

W ramach kosztów bezpośrednich wnioskodawca nie może ująć kosztów z katalogu kosztów pośrednich, o którym mowa w kolejnej części instrukcji – „Koszty pośrednie”.

W przypadku projektów pozakonkursowych MUP/PUP należy uwzględnić pole dotyczące „pomocy de minimis” (pozostałe pola nie dotyczą projektów MUP/PUP), wpisując TAK przy tych wydatkach, które dotyczą pomocy de minimis. Następnie należy podać sumę wydatków objętych pomocą de minimis 
w polu „Wydatki objęte pomocą de minimis”.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku projektów pozakonkursowych MUP/PUP, nie ma obowiązku wskazywania metodologii wyliczania wartości wydatków objętych pomocą de minimis w polu znajdującym się pod szczegółowym budżetem projektu.

6.1.2 KOSZTY POŚREDNIE

W przypadku projektów pozakonkursowych MUP/PUP, koszty pośrednie to koszty administracyjne związane z zarządzaniem projektem, o których mowa w art. 9 ust. 2 d ustawy o promocji zatrudnienia (…).Wnioskodawca nie ma możliwości wykazania żadnej z kategorii kosztów pośrednich ujętych w ww. art. ustawy o promocji zatrudnienia (…) w kosztach bezpośrednich projektu.

Wnioskodawca wpisuje procent kosztów pośrednich w ramach projektu, jaki planuje przeznaczyć na zarządzanie/obsługę projektu; przy czym zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia (…) koszty te nie mogą stanowić więcej niż 3% kwoty przyznanej ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację projektu. Na podstawie określonej wartości procentowej, Wnioskodawca wyliczy wartość w złotych w ramach projektu jaka będzie przeznaczana na koszty pośrednie .

Wpisany % będzie stanowił podstawę do rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem w oparciu o przedstawiane do rozliczenia koszty bezpośrednie. Szczegółowe zasady dotyczące kosztów pośrednich w projektach EFS zostały wskazane w Wytycznych kwalifikowalności (podrozdział 8.4).

# 6.1.3 WKŁAD WŁASNY – 0

W przypadku gdy projekt jest objęty regułami pomocy de minimis, należy wskazać wydatki bez pomocy de minimis oraz wydatki objęte pomocą de minimis, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko tych projektów, w których wydatki mają zostać objęte ww. pomocą. W przypadku, gdy projekty nie mają ww. wydatków, wówczas wnioskodawca nic nie wpisuje w tych polach.

W przypadku projektów MUP/PUP kolumny  „Razem” (sumowane wszystkie kwoty określone 
w Szczegółowym budżecie projektu)  i „Wydatki kwalifikowane”  (zsumowane wszystkie kwoty uznane za kwalifikowalne na podstawie danych zawartych w Szczegółowym budżecie projektu) będą zawierały takie same wartości.

Po uzupełnieniu powyższych pól odnoszących się do Szczegółowego budżetu projektu, wnioskodawca przechodzi do  pola,   w którym oświadcza czy kwoty wskazane w szczegółowym budżecie zawierają/ nie zawierają VAT/ częściowo zawierają VAT.

UWAGA: Z uwagi na formę prawną - w przypadku projektów MUP/PUP należy wybrać opcję: „zawierają”.

# W sekcji Uzasadnienie kosztów – NIE DOTYCZY

# VII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

Należy określić zakres rzeczowo-finansowy opisując działania planowane do realizacji w ramach wskazanych zadań, wybierając do każdego zadania sposób jego rozliczenia oraz określając wydatki rzeczywiście poniesione w ramach zadań oraz w ramach kategorii kosztów.

# VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

Należy określić źródła finansowania wydatków projektowych wykazując nazwę źródła i wartość wydatków kwalifikowanych.

# IX. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Harmonogram realizacji projektu stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie i obejmuje pierwsze dwanaście miesięcy realizacji w ujęciu miesięcznym, a pozostałą część okresu realizacji projektu (jeżeli projekt trwa dłużej niż jeden rok) – w ujęciu kwartalnym (w postaci kwartałów kalendarzowych).

W harmonogramie należy ująć wszystkie zadania określone w pkt.4.1 i powinien obejmować  okres realizacji projektu wskazany w  pkt. 1.8

# X. OŚWIADCZENIA

Oświadczenie stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie.

WAŻNE! Wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, wskazane/a w punkcie  2.8 wniosku.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgodnie z punktu 8 rozdziału 4 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 część  X Oświadczenia zawiera klauzulę, której podpisanie przez wnioskodawcę zagwarantuje ochronę przez właściwą instytucję oznaczonych informacji i tajemnic w nim zawartych, o ile wnioskodawca ze względu na swój status może je chronić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wnioskodawca wskazuje poprzez zaznaczenie właściwej opcji w polu 10.1a, czy wnioskuje o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony określonych informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o zagwarantowanie ochrony, to w polu opisowym wskazuje, które informacje i tajemnice zawarte we wniosku powinny być objęte ochroną. Jeżeli MUP/PUP nie wnioskuje o ochronę informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie, należy wybrać opcję „Nie wnioskuję”.

W drugim polu opisowym wnioskodawca podaje podstawę prawną ochrony wskazanych informacji i tajemnic ze względu na swój status. Podstawą taką może być np. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), w której określono tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oświadczenie partnera/partnerów projektu

NIE DOTYCZY.

# XI. ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI

ZAŁĄCZNIK NR 1: Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

ZAŁĄCZNIK NR 2: Wzór wniosku o dofinansowanie.

ZAŁĄCZNIK NR 1  do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

STANDARD MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN 
W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS

Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?

□ Tak □ Nie

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe);

2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.

- We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

□ 0 □ 1

- Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

□ 0 □ 1 □ 2

- W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.

□ 0 □ 1 □ 2

- Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, 
w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

□ 0 □ 1 □ 2

- We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. W przypadku pozakonkursowych wniosków 
o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, finansowanych ze środków Funduszu Pracy 
w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020, jest wymagane uzyskanie co najmniej 2 punktów, o ile IZ (za zgodą komitetu monitorującego wyrażoną w uchwale) nie podejmie innej decyzji 
w stosunku do wymaganej liczby punktów.

□ 0 □ 1

Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?

□ TAK □ NIE

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM

REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

W PROGRAMACH OPERACYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS

Ocena zgodności projektów współfinansowanych z EFS, realizowanych w trybie konkursowym 
i pozakonkursowym, z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywa się na podstawie niniejszego standardu minimum.

We wniosku o dofinansowanie projektu istnieje obowiązek wskazania informacji niezbędnych do oceny, czy spełniony został standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Ocenie pod kątem spełniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podlega cała treść wniosku   
o dofinansowanie projektu, aczkolwiek IZ może wskazać w dokumentach dotyczących danego programu operacyjnego (np. instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu), w których częściach wniosku 
o dofinansowanie projektu jest rekomendowane umieszczenie informacji niezbędnych do oceny spełniania standardu minimum. Standard minimum składa się z 5 kryteriów oceny, dotyczących charakterystyki projektu.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6 ponieważ kryterium nr 2 i 3 są alternatywne.

Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za każde kryterium standardu minimum (wymagane są co najmniej 3 punkty). Brak uzyskania co najmniej  3 punktów w standardzie minimum jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku lub skierowaniem go do negocjacji (w przypadku projektów konkursowych) lub zwróceniem go do uzupełnienia  (w przypadku projektów pozakonkursowych). Nie ma możliwości przyznawania części ułamkowych punktów za poszczególne kryteria w standardzie minimum.

Każde kryterium oceny w standardzie minimum jest oceniane niezależnie od innych kryteriów oceny. Nie zwalnia to jednak od wymogu zachowania logiki konstruowania wniosku o dofinansowanie projektu. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie projektu zostanie wykazane np. że zdiagnozowane bariery równościowe w danym obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu dotyczą kobiet, natomiast we wskaźnikach zostanie zapisany podział na płeć ze wskazaniem na zdecydowanie większy udział mężczyzn we wsparciu, to osoba oceniająca może taki projekt skierować do uzupełnienia (tylko w przypadku projektów pozakonkursowych) albo negocjacji lub obniżyć punktację w standardzie minimum za dane kryterium oceny - w związku z brakiem logiki pomiędzy poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie projektu.

UWAGA: Tam gdzie możliwość zastosowania standardu minimum jest znacząco ograniczona (lub nieuzasadniona) ze względu na charakterystykę udzielanego wsparcia, dopuszcza się możliwość zastosowania przez IZ (za zgodą komitetu monitorującego wyrażoną w uchwale) ograniczenia liczby wymaganych punktów standardu minimum do minimum 1 punktu. Istnieje również możliwość (za zgodą komitetu monitorującego wyrażoną 
w uchwale) zwiększenia wymaganej minimalnej liczby punktów jaką musi uzyskać wniosek o dofinansowanie projektu za standard minimum lub określenia, które kryteria oceny w standardzie minimum muszą zostać obligatoryjnie spełnione. Każdorazowo IZ występując do komitetu monitorującego z propozycją zmian w ww. zakresie powinna przedstawić stosowne uzasadnienie.

WYJĄTKI: Decyzja o zakwalifikowaniu danego projektu do wyjątku należy do instytucji oceniającej wniosek o dofinansowanie projektu. W przypadku uznania przez oceniającego, że projekt należy do wyjątku, oceniający nie musi wypełniać wszystkich pytań w ramach standardu minimum. Powinien w takiej sytuacji zaznaczyć pozytywną odpowiedź dotyczącą przynależności projektu do wyjątku, jak również zaznaczyć odpowiedź TAK w punkcie ogólnym „Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?”.

Wyjątki stanowią projekty, w których niestosowanie standardu minimum wynika z:

1. profilu działalności wnioskodawców ze względu na ograniczenia statutowe (np. Stowarzyszenie Samotnych Ojców lub teren zakładu karnego). Profil działalności wnioskodawców oznacza,  iż w ramach statutu (lub innego równoważnego dokumentu) istnieje jednoznaczny zapis, iż wnioskodawca przewiduje w ramach swojej działalności wsparcie skierowane tylko do jednej z płci. W przypadku tego wyjątku statut może być zweryfikowany przed podpisaniem umowy  o dofinansowanie projektu. Natomiast na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, musi zostać podana w treści wniosku informacja, że ten projekt należy do tego wyjątku od standardu minimum – ze względu na ograniczenia wynikające z profilu działalności.

2. zamkniętej rekrutacji. Przez zamkniętą rekrutację należy rozumieć sytuację, gdy projekt obejmuje - ze względu na swój zasięg oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku 
o dofinansowanie projektu. Przykładem może być skierowanie projektu tylko i wyłącznie do pracowników działu projektowania w firmie produkującej odzież, pod warunkiem że wsparciem zostaną objęte wszystkie osoby pracujące w tym dziale lub skierowanie wsparcia do pracowników całego przedsiębiorstwa – pod warunkiem że wszystkie osoby z tego przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem.

W treści wniosku o dofinansowanie projektu musi zostać podana informacja, że ten projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację – wraz z uzasadnieniem. W celu potwierdzenia, że dany projekt należy do wyjątku, powinno się wymienić z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których jest skierowane wsparcie w ramach projektu.

Uwaga: Zaleca się aby w przypadku projektów, które należą do wyjątków, również zaplanować działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn – pomimo iż nie będą one przedmiotem oceny za pomocą kryteriów oceny ze standardu minimum.

POSZCZEGÓLNE KRYTERIA STANDARDU MINIMUM:

Uwaga: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na odwzorowaniu istniejących proporcji płci w danym obszarze lub zwiększaniu we wsparciu udziału grupy niedoreprezentowanej. Możliwe są jednak przypadki, w których proporcja 50/50 wynika z sytuacji kobiet i mężczyzn i stanowi proporcję prawidłową z perspektywy równości szans kobiet                       i mężczyzn.

Ocena wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie ze standardem minimum stanowi zawsze indywidualną ocenę osoby jej dokonującej. Ocena prowadzona jest na podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie projektu oraz wiedzy i doświadczenia osoby oceniającej. Jednocześnie przy dokonywaniu oceny konkretnych kryteriów w standardzie minimum należy mieć na uwadze następujący sposób oceny:

0 punktów - we wniosku o dofinansowanie projektu nie ma wskazanych żadnych informacji pozwalających na przyznanie 1 lub więcej punktów w danym kryterium oceny lub informacje wskazują, że projekt będzie prowadzić do dyskryminacji ze względu na płeć.

1 punkt - kwestie związane z zakresem danego kryterium w standardzie minimum zostały uwzględnione przynajmniej częściowo lub nie są w pełni trafnie dobrane w zakresie kryterium 2, 3 i 4. W przypadku kryterium 
1 i 5 przyznanie 1 punktu oznacza, że kwestie związane z zakresem danego kryterium w standardzie minimum zostały uwzględnione wyczerpująco, trafnie lub w sposób możliwie pełny, biorąc pod uwagę charakterystykę danego projektu.

2 punkty (nie dotyczy kryterium 1 i 5) - kwestie związane z zakresem danego kryterium   w standardzie minimum zostały uwzględnione wyczerpująco, trafnie lub w sposób możliwie pełny, biorąc pod uwagę charakterystykę danego projektu.

W przypadku negatywnej oceny projektu konkursowego i pozakonkursowego wynikającego z niespełnienia kryteriów horyzontalnych (w tym zgodności z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn) oceniający jest zobowiązany do wskazania uzasadnienia dla tej oceny w ramach karty oceny merytorycznej wniosku 
o dofinansowanie projektu.

Rekomendowane jest również wskazanie przez osobę oceniającą uzasadnienia dla przyznania punktów za poszczególne kryteria oceny standardu minimum.

Jako rozbieżność w ocenie standardu minimum należy uznać pozytywną ocenę wniosku pod kątem spełniania standardu minimum przez jednego z oceniających, przy jednoczesnej negatywnej ocenie przez drugiego oceniającego. Rozbieżnością nie jest natomiast różnica w ocenie poszczególnych kryteriów standardu minimum.

1. WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PODANO INFORMACJE, KTÓRE POTWIERDZAJĄ ISTNIENIE (ALBO BRAK ISTNIENIA) BARIER RÓWNOŚCIOWYCH                                W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 1)

Do przedstawienia informacji wskazujących na istnienie barier równościowych lub ich braku należy użyć danych jakościowych i/lub ilościowych w podziale na płeć w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

Poprzez obszar tematyczny interwencji należy rozumieć obszary objęte wsparciem w ramach programu np. zatrudnienie, integrację społeczną, edukację, adaptacyjność, natomiast zasięg oddziaływania projektu odnosi się 
do przestrzeni, której on dotyczy np. regionu, powiatu, kraju, instytucji, przedsiębiorstwa, konkretnego działu

w danej instytucji.

Bariery równościowe to przede wszystkim:

- segregacja pozioma i pionowa rynku pracy,

- różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równoważnych stanowiskach, wykonujących tożsame obowiązki,

- mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy,

- niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych,

- niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji,

- przemoc ze względu na płeć,

- niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia,

- niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3,

- stereotypy płci we wszystkich obszarach,

- dyskryminacja wielokrotna (krzyżowa) czyli ze względu na dwie lub więcej przesłanek (np. w odniesieniu do kobiet w wieku powyżej 50 lat, osób z niepełnosprawnościami, należących  do mniejszości etnicznych).

Przy diagnozowaniu barier równościowych należy wziąć pod uwagę, w jakim położeniu znajdują się kobiety 
i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej projektu. Dlatego też istotne jest podanie nie tylko liczby kobiet 
i mężczyzn, ale także odpowiedź m.in. na pytania:

Czy któraś z tych grup znajduje się w gorszym położeniu? Jakie są tego przyczyny?

Czy któraś z tych grup ma trudniejszy dostęp do edukacji, zatrudnienia, szkoleń itp.?

Zadaniem osoby oceniającej projekt jest ocena na podstawie przedstawionych we wniosku  
o dofinansowanie projektu informacji faktycznego występowania lub nie podanych barier równościowych.

Użyte we wniosku o dofinansowanie projektu dane mogą wykazać, iż w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nie występują nierówności ze względu na płeć. Dane te muszą być bezpośrednio powiązane z obszarem tematycznym interwencji i/lub zasięgiem oddziaływania projektu, np. jeżeli wsparcie jest kierowane do pracowników służby zdrowia z terenu województwa to dane powinny dotyczyć sektora służby zdrowia lub obszaru tego województwa. We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się wskazać na nierówności (lub ich brak) na podstawie danych możliwych do oceny dla osób oceniających projekt. Jeżeli nie istnieją dokładne dane (jakościowe lub ilościowe), które można wykorzystać, należy skorzystać z informacji, które są jak najbardziej zbliżone do obszaru tematyki interwencji i zasięgu oddziaływania projektu. We wniosku   
o dofinansowanie projektu jest dopuszczalne także wykorzystanie danych pochodzących z badań własnych.

Wymagane jest jednak w takim przypadku wskazanie w miarę dokładnych informacji na temat tego badania (np. daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii pozyskiwania danych itd.).

2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWIERA DZIAŁANIA, ODPOWIADAJĄCE NA ZIDENTYFIKOWANE BARIERY RÓWNOŚCIOWE W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU.

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2)

We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się wskazać jakiego rodzaju działania zostaną zrealizowane w projekcie na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych barier równościowych. Zaplanowane działania powinny odpowiadać na te bariery.

Szczególną uwagę przy opisie działań należy zwrócić w przypadku rekrutacji do projektu                                                       i dopasowania odpowiednich form wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu wobec zdiagnozowanych nierówności.

Uwaga: W tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są oceniane                                   w ramach kryterium 5.

3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU BARIER RÓWNOŚCIOWYCH, WNIOSEK                                   O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWIERA DZIAŁANIA, ZAPEWNIAJĄCE PRZESTRZEGANIE ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN, TAK ABY NA ŻADNYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU NIE WYSTĄPIŁY BARIERY RÓWNOŚCIOWE.

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2)

W przypadku kiedy we wniosku o dofinansowanie projektu nie zdiagnozowano żadnych barier równościowych, we wniosku o dofinansowanie projektu należy przewidzieć działania, zmierzające do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery się nie pojawiły.

Uwaga: W tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są oceniane                                  w ramach kryterium 5.

4. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁY PODANE W PODZIALE NA PŁEĆ I/LUB ZOSTAŁ UMIESZCZONY OPIS TEGO, W JAKI SPOSÓB REZULTATY PROJEKTU PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZMNIEJSZENIA BARIER RÓWNOŚCIOWYCH ISTNIEJĄCYCH W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU.

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium –2)

Wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób należy podawać w podziale na płeć. We wniosku                            o dofinansowanie projektu powinna również znaleźć się informacja, w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (dotyczy to zarówno projektów skierowanych do osób, jak i instytucji).

5. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSKAZUJE JAKIE DZIAŁANIA ZOSTANĄ PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA RÓWNOŚCIOWEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM.

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 1)

We wniosku o dofinansowanie projektu powinna znaleźć się informacja, w jaki sposób planuje się zapewnić realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach procesu zarządzania projektem. Informacja 
ta powinna zawierać propozycję konkretnych działań, jakie zostaną podjęte w projekcie w ww. obszarze.

Równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na zapewnieniu, że osoby zaangażowane                          w realizację projektu (np. personel odpowiedzialny za zarządzanie, personel merytoryczny, personel wykonawcy/partnera) posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobycie niniejszej wiedzy może się odbyć poprzez poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości 
i sposobów zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do problematyki tego konkretnego projektu, a także do wykonywanych przez zespół projektowy obowiązków związanych 
z prowadzeniem projektu. Dopuszcza się możliwość poinformowania osób w formie szkolenia, ale tylko 
i wyłącznie   w przypadku, jeżeli wyrazi na to zgodę instytucja dokonująca oceny projektu, w oparciu o wskazaną we wniosku   o dofinansowanie projektu uzasadnioną potrzebę, która nie będzie jednocześnie sprzeczna z zasadami udzielania pomocy publicznej i postanowieniami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Działaniem podjętym na rzecz równościowego zarządzania może być również np.:

- włączenie do projektu (np. jako konsultantów, doradców) osób lub organizacji posiadających udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn,

- zapewnienie takiej organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwia godzenie życia zawodowego 
z prywatnym (np. organizacja pracy uwzględniająca elastyczne formy zatrudnienia lub godziny pracy – 
o ile jest to uzasadnione potrzebami w ramach projektu).

Należy jednak tutaj zwrócić uwagę, że zawieranie umów na zlecenie lub o dzieło nie zawsze oznacza stosowanie rozwiązań z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie projektu pojawia się sformułowanie, że zespołowi projektowemu zostaną zagwarantowane elastyczne formy pracy, należy wskazać dokładnie jakie działania zostaną podjęte w tym zakresie.

Równościowe zarządzanie projektem nie polega jednak na zatrudnieniu do obsługi projektu 50% mężczyzn i 50% kobiet, ani na zwykłej deklaracji, iż projekt będzie zarządzany równościowo. Stosowanie kryterium płci w procesie rekrutacji pracowników jest niezgodne z prawem pracy, a stosowanie polityki równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę  o jednakowej wartości jest obowiązkiem wynikającym z prawa pracy, nie zaś zasady horyzontalnej. Dlatego też zróżnicowanie zespołu projektowego ze względu na płeć zalecane jest tam, gdzie tworzą się zespoły (partnerstwa, komitety, rady, komisje itp.) podejmujące decyzje w projekcie lub mające wpływ na jego przebieg. Warto wtedy dopilnować (o ile pozwala na to wiedza 
i doświadczenie poszczególnych kandydatów oraz obowiązujące uregulowania prawne), aby nie powstawały wyłącznie zespoły jednorodne płciowo.

ZAŁĄCZNIK NR 2  do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Europejski Fundusz Społeczny

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Data przyjęcia wniosku:

Numer kancelaryjny wniosku:

Numer wniosku w centralnym systemie informatycznym SL2014:

Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: [wybór z listy]

1.2 Numer i nazwa Działania: [wybór z listy]

1.3 Numer i nazwa Poddziałania: [wybór z listy]

1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: [wybór z listy]

1.5 Numer naboru: [tekst]

1.6 Typ operacji w ramach naboru: [wybór z listy wielokrotnego wyboru]

1.7 Tytuł projektu: [tekst]

1.8 Okres realizacji projektu: od: do: [wybór dat z kalendarza]

1.9 Obszar realizacji projektu: [wybór z listy - cała Polska, województwo, powiat, gmina]

1.10 Projekt w ramach inżynierii finansowej: [‘TAK’ – ‘NIE’]

1.11 Powiązanie ze strategiami [wybór z listy wielokrotnego wyboru]

1.12 Typ projektu [wybór z listy wielokrotnego wyboru]

1.13 Grupa projektów [‘TAK’ – ‘NIE’]

1.14 Duży projekt [‘TAK’ – ‘NIE’]

1.15 Zakres interwencji (dominujący) [wybór z listy]

1.16 Zakres interwencji (uzupełniający) [wybór z listy wielokrotnego wyboru]

1.17 Forma finansowania [wybór z listy]

1.18 Typ obszaru realizacji [wybór z listy]

1.19 Rodzaj działalności gospodarczej [wybór z listy]

1.20 Temat uzupełniający [wybór z listy]

1.21 Projekt generujący dochód [wybór z listy]

1.22 Zryczałtowana stawka (%) [wybór z listy]

1.23 Luka w finansowaniu (%)

1.24 Czy projekt należy do wyjątku zgodnie ze standardem minimum [‘TAK’ – ‘NIE’]

1.25 Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum [w przypadku zaznaczenia punktu 1.24 wybór z listy wielokrotnego wyboru]

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

2.1 Nazwa wnioskodawcy: [tekst]

2.2 Forma prawna: [wybór z listy]

2.3 Forma własności: [wybór z listy]

2.4 NIP: [tekst oraz check-box: ‘PL’ – ‘Inny’]

2.5 REGON: [tekst]

2.6 PKD: [wybór z listy]

2.7 Adres siedziby:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Kod pocztowy: [tekst oraz check-box: ‘PL’ – ‘Inny’]

Miejscowość:

Kraj:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres strony www:

2.8 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy: [tekst]

2.9 Osoba do kontaktów roboczych: [tekst]

2.9.1 Numer telefonu: [tekst]

2.9.2 Adres e-mail: [tekst]

2.9.3 Numer faksu: [tekst]

2.9.4 Adres:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Kod pocztowy: [tekst oraz check-box: ‘PL’ – ‘Inny’]

Miejscowość:

2.10 Partnerzy: [check-box: ‘TAK’ – ‘NIE’]

2.10.1.1 Nazwa organizacji/instytucji: [tekst]

2.10.1.2 Forma prawna: [wybór z listy]

2.10.1.3 Forma własności: [wybór z listy]

2.10.1.4 NIP: [tekst oraz check-box: ‘PL’ – ‘Inny’]

2.10.1.5 REGON: [tekst]

2.10.1.6 PKD: [wybór z listy]

2.10.1.7 Adres siedziby:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Kod pocztowy: [tekst oraz check-box: ‘PL’ – ‘Inny’]

Miejscowość:

Kraj:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres strony www:

2.10.1.8 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera: [tekst]

2.10.1.9 Symbol partnera:[tekst]

2.11 Partnerstwo publiczno-prywatne: [check-box: ‘TAK’ – ‘NIE’]

W projektach realizowanych bez partnerów nie występuje kolumna ‘Symbol partnera’ i wiersze ‘Projekt ogółem’ w ramach wskaźnika realizacji celu.

| III. OPIS PROJEKTU W KONTEKŚCIE WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO (maksymalnie 20 000 znaków) |
| --- |
| 3.1 Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego |
| 3.1.1 Wskaźniki realizacji celu |
| - Wskaż cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja projektu - Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja wskazanego celu – ustal wskaźniki realizacji celu – wskaźniki rezultatu i produktu - Określ jednostkę pomiaru wskaźników - Określ wartość bazową wskaźnika rezultatu (stan wyjściowy projektu) i jego wartość docelową (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu) - Określ wartość docelową wskaźnika produktu, powiązanego ze wskaźnikiem rezultatu - Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) |
| Wskaźnik realizacji celu | Symbol partnera | Jednostka miary | Wartość bazowa wskaźnika | Wartość docelowa wskaźnika |
|  |  |  | K | M | O | K | M | O |
| Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego [lista rozwijana] |
| Nr | Wskaźniki rezultatu |
| 1 | 1. tekst lub wybór z listy rozwijanej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. tekst lub wybór z listy rozwijanej | Projekt ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródło danych do pomiaru wskaźnika | tekst |
| Sposób pomiaru wskaźnika | tekst |
| … | 2. tekst lub wybór z listy rozwijanej |  |  |  |  | □ |  |  | □ |
|  | 2. tekst lub wybór z listy rozwijanej | Projekt ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródło danych do pomiaru wskaźnika | tekst |
| Sposób pomiaru wskaźnika | Tekst |
| Nr | Wskaźniki produktu |
| 1 | 1. tekst lub wybór z listy rozwijanej |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. tekst lub wybór z listy rozwijanej | Projekt ogółem |  |  |  |  |  |
| Źródło danych do pomiaru wskaźnika | tekst |
| Sposób pomiaru wskaźnika | tekst |
| … | 2. tekst lub wybór z listy rozwijanej |  |  |  |  |  | □ |
|  | 2. tekst lub wybór z listy rozwijanej | Projekt ogółem |  |  |  |  |  |
| Źródło danych do pomiaru wskaźnika | tekst |
| Sposób pomiaru wskaźnika | tekst |
| 3.1.2 Wskaż cel główny projektu i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego |
| Tekst |

| 3.2 Grupy docelowe |
| --- |
| Opisz kogo obejmiesz wsparciem w ramach projektu - wskaż istotne cechy uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. |
| Tekst |
| - Opisz, jakie są potrzeby i oczekiwania uczestników w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu - Opisz bariery, na które napotykają uczestnicy projektu z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. |
| Tekst |
| - Opisz, w jaki sposób zrekrutujesz uczestników projektu, w tym jakimi kryteriami posłużysz się rekrutując ich, uwzględniając podział K/M i kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami |
| Tekst |
| Grupa docelowa | Wielkość grupy docelowej |
|  | K | M | O |
| [wybór z listy] [wybór z listy] |  |  |  |
| Przewidywana liczba osób objętych wsparciem | Ogółem wartość liczbowa |
| Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem | wartość liczbowa |

| 3.3 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) |
| --- |
| - | Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu wskazanych w pkt 3.1.1 wniosku |
| - | Wskaż, w jaki sposób zidentyfikujesz wystąpienie takich sytuacji (zajścia ryzyka) |
| - | Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka |
| Wskaźnik rezultatu | 1. słownik (lista rozwijana ze wskaźników rezultatu wymienionych w pkt 3.1.1) |
| Sytuacja, której wystąpienie może uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika rezultatu oraz sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka | Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie) |
| Sytuacja | Zapobieganie |
| 1.tekst 2.tekst | 1.tekst 2.tekst |
| Sposób | Minimalizowanie |
| 1.tekst 2.tekst | 1.tekst 2.tekst |
| Wskaźnik rezultatu | … słownik (lista rozwijana ze wskaźników rezultatu wymienionych w pkt 3.1.1) |
| Sytuacja, której wystąpienie może uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika rezultatu oraz sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka | Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie) |
| Sytuacja | Zapobieganie |
| 1.tekst 2.tekst | 1.tekst 2.tekst |
| Sposób | Minimalizowanie |
| 1.tekst 2.tekst | 1.tekst 2.tekst |

3.4 Opis projektu

- Podaj krótki opis projektu

Tekst

| IV. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (maksymalnie 20 000 znaków) |
| --- |
| 4.1 Zadania |
| - | Wskaż zadania, które będą realizowane w projekcie Opisz szczegółowo zadania, które będą realizowane w projekcie i uzasadnij potrzebę ich realizacji Wskaż zadanie/zadania, w którym/których będą prowadzone działania na rzecz wyrównywania szans płci w projekcie Wskaż, w jaki sposób projekt realizuje zasadę równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Przyporządkuj poszczególne zadania do odpowiednich wskaźników wskazanych w pkt 3.1.1 wniosku (o ile dotyczy) Wskaż wartość wskaźnika, która zostanie osiągnięta w ramach zadania Opisz, w jaki sposób zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy) Przypisz partnerów do zadań, za których wykonanie będą oni odpowiedzialni w ramach projektu (o ile dotyczy) Uzasadnij wybór partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy) |
| - |  |
| - |  |
| - |  |
| - - - - - |  |
| Nr | Nazwa zadania | Partner realizujący zadanie |
| 1 | Tekst | słownik (lista rozwijana z partnerów wymienionych w pkt 2.10.1.1) Pole widoczne, gdy są partnerzy w projekcie. |
| Wskaźnik realizacji celu | Wartość ogółem wskaźnika dla zadania |
| 1. słownik (lista rozwijana ze wskaźników wymienionych w punkcie 3.1.1 ) |  |
| Szczegółowy opis zadania | Tekst |
| Forma wsparcia/rodzaj zajęć | Liczba osób biorących udział w formie wsparcia/rodzaju zajęć | Ilość godzin |
| wybór z listy rozwijanej | Kobiety |  | Mężczyźni |  | Ogółem |  |  |
| Nazwa partnera | Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania |
| słownik (lista rozwijana z partnerów wymienionych w pkt 2.10.1.1) Pole widoczne, gdy są partnerzy w projekcie. | Tekst Pole widoczne, gdy są partnerzy w projekcie. |
| Trwałość rezultatów projektu |
| [tekst] |

| 4.2 Kwoty ryczałtowe |
| --- |
| - | Wskaż kwoty ryczałtowe, które będą realizowane w projekcie i wskaż, których zadań dotyczą (zgodnie z tabelą w pkt 4.1) Wskaż wskaźniki produktu i rezultatu, które będą wytworzone w ramach realizacji poszczególnych kwot ryczałtowych oraz dokumenty potwierdzające realizację wskaźników |
| - |  |
| Nr | Nazwa zadania | Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników załączane do wniosku o płatność | Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników dostępne do kontroli na miejscu u Beneficjenta |
| 1 | lista rozwijana zgodnie z nazwami zadań w pkt 4.1 | Tekst | Tekst |
| Wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej dla zadania … |
| Nazwa | Wartość |
| Tekst |  |
| … | lista rozwijana zgodnie z nazwami zadań w pkt 4.1 | Tekst | Tekst |
| Wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej dla zadania … |
| Nazwa | Wartość |
| Tekst |  |

| 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów |
| --- |
| 4.3.1 Potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów |
| Opisz potencjał finansowy Wnioskodawcy i/lub partnerów, tj.: 1) ich zdolność do dysponowania środkami projektu, oraz 2) środki finansowe, które wnioskodawca lub partnerzy mogą wykorzystać w ramach projektu, tak środki własne jak i zmobilizowane w społeczności lokalnej. Opisz sposób wyboru Partnera/ów do projektu i powiązania występujące pomiędzy stronami partnerstwa: wybór Partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2‐4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014‐2020 (o ile dotyczy); brak powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014‐2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŚ, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo. |
| Tekst |
| 4.3.2 Potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów |
| Opisz potencjał kadrowy wnioskodawcy i/lub partnerów i wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu (wskaż kluczowe osoby, które zaangażujesz do realizacji projektu, wymiar czasu pracy, zakres obowiązków). |
| Imię i nazwisko | Posiadane kompetencje i doświadczenie | Sposób wykorzystania w ramach projektu | Wymiar czasu pracy w przeliczeniu na etat |
| tekst | tekst | tekst | [lista rozwijana] |
| tekst | tekst | tekst | [lista rozwijana] |
| tekst | tekst | tekst | [lista rozwijana] |
| 4.3.3 Potencjał techniczny wnioskodawcy i partnerów |
| Opisz zasoby, jakie zostaną zaangażowane do realizacji poszczególnych zadań, w tym np.: sprzęt, zasoby lokalowe w podziale na źródła pochodzenia zaangażowanych zasobów. |
| Nr | Nazwa zadanie | Potencjał techniczny do wykorzystania w projekcie | Sposób wykorzystania wkładu w ramach projektu |
| 1 | [lista rozwijana] | tekst | tekst |
| 2 | [lista rozwijana] | tekst | tekst |

4.4 Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów

Wskaż doświadczenie wnioskodawcy i partnerów, które przełoży się realizację projektu, w odniesieniu do: 1) obszaru, w którym będzie realizowany projekt, 2) grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie oraz 3) terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu. Wskaż instytucje, które mogą potwierdzić prowadzenie tej działalności.

Tekst

4.5 Sposób zarządzania projektem

Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany, w tym wskaż, w jaki sposób w zarządzaniu projektem uwzględniona zostanie zasada równości szans kobiet i mężczyzn

Tekst

| 4.6 Uzasadnienie spełnienia kryteriów wyboru projektów |
| --- |
| Opisz w jaki sposób projekt spełnia kryteria wyboru projektów określone w Regulaminie konkursu |
| 4.6.1 Kryteria dostępu |
| Nr | Nazwa kryterium |
| 1 | [lista rozwijana] |
| Uzasadnienie: tekst |
| Nr | Nazwa kryterium |
| 2 | [lista rozwijana] tekst |
| Uzasadnienie: tekst |
| 4.6.2 Kryteria premiujące |
| Nie dotyczy [w przypadku zaznaczenia tabela nie rozwija się] |
| Nr | Nazwa kryterium |
| 1 | [lista rozwijana] |
| Uzasadnienie: tekst |
| 4.6.3 Kryteria zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 |
| Nie dotyczy [w przypadku zaznaczenia tabela nie rozwija się] |
| Nr | Nazwa kryterium |
| 1 | [lista rozwijana] |
| Uzasadnienie: tekst |

| V. BUDŻET PROJEKTU |
| --- |
| Kategoria wydatku | 2014 | 2015 | … | 2022 | 2023 | Ogółem kolumna o | Kwalifik. kolumna k |
| 5.1 Koszty ogółem (5.1.1 + 5.1.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Koszty bezpośrednie |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 1 [Kwota ryczałtowa 1] |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 [tekst] |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 Koszty pośrednie (ryczałt) |  |  |  |  |  |  |  |
| jako % kosztów bezpośrednich (5.1.2/5.1.1) |  |  |  |
| 5.2 Kwoty ryczałtowe |  |  |  |  |  |  |  |
| jako % wartości projektu ogółem (5.2/5.1) |  |  |  |
| 5.3 Stawki jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| jako % wartości projektu ogółem (5.3/5.1) |  |  |  |
| 5.4 Personel projektu w kosztach ogółem |  |  |
| jako % wartości projektu ogółem (5.4/5.1) |  |  |
| 5.5 Zadania zlecone w kosztach ogółem |  |  |
| jako % wartości projektu ogółem (5.5/5.1) |  |  |
| 5.6 Limity kosztów środków trwałych i cross-finansingu ogółem |  |  |
| jako % wartości projektu ogółem (5.6/5.1) |  |  |
| 5.6.1 Środki trwałe w kosztach ogółem |  |  |
| jako % wartości projektu ogółem (5.6.1/5.1) |  |  |
| 5.6.2 Cross-financing w kosztach ogółem |  |  |
| jako % wartości projektu ogółem (5.6.2/5.1) |  |  |
| 5.7 Wydatki poniesione poza terytorium UE |  |  |
| jako % wartości projektu ogółem (5.7/5.1) |  |  |

| 5.8 Wkład własny |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jako % wartości projektu ogółem (5.8/5.1) |  |  |
| 5.8.1 w tym wkład prywatny |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 Dochód [w rozumieniu art. 61 rozporządzenia CPR; nie dotyczy dochodu incydentalnego] |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 Wnioskowane dofinansowanie [5.1 – 5.8 – 5.9] |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.11 Koszt przypadający na jednego uczestnika |  |
| --- | --- |
| w tym bez cross-financingu, środków trwałych i kosztów pośrednich |  |
| 5.12 Koszt przypadający na jeden podmiot objęty wsparciem |  |

VI. SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU

W projektach realizowanych bez partnerów nie występuje kolumna ‘Symbol partnera’

| Kategoria | Symbol partnera | Personel projektu (T/N) | Zadanie zlecone (T/N) | Cross-financing (T/N) | Środki trwałe (T/N) | Wydatki ponoszone poza teryt. UE (T/N) | Pomoc publiczna (T/N) | Pomoc de minimis (T/N) | Stawka jednostkowa (T/N) | Wkład niepieniężny (T/N) |  | j.m. | 20... 6.0 | 20... | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wkład własny (T/N) |  | Liczba | Cena jednostkowa | Łącznie | Liczba | Cena jednostkowa | Łącznie |  |
| KOSZTY OGÓŁEM (6.1) |  |  |  |
| KOSZTY BEZPOŚREDNIE (6.1.1) |  |  |  |
| Zadanie 1 – [Kwota ryczałtowa 1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. [tekst] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. [tekst] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. [stawka jednostkowa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. [tekst] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOSZTY POŚREDNIE (6.1.2) |  |  |  |
| jako % kosztów bezpośrednich (6.1.2/6.1.1) |  |  |  |
| w tym wkład własny |  |  |  |
| Wkład własny (6.1.3) |  |  |  |
| w tym wkład prywatny |  |  |  |
| w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej |  |  |  |
| Dochód [w rozumieniu art. 61 rozporządzenia CPR; nie dotyczy dochodu incydentalnego] |  |  |  |
| Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis |  |  |  |
| Wydatki objęte pomocą publiczną |  |  |  |
| Wydatki objęte pomocą de minimis |  |  |  |
| Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi/niezawierającymi VAT/częściowo zawierającymi VAT [combo-box ‘zawierającymi’ – ‘niezawierającymi’ – ‘częściowo zawierającymi] – OSOBNE OŚWIADCZENIE DLA KAŻDEGO Z PARTNERÓW |

| L.p. | Uzasadnienie kosztów: |
| --- | --- |
| 1 | Uzasadnienie zlecania zadań w projekcie |
| [tekst] |
| 2 | Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |
| [tekst] |
| 3 | Uzasadnienie dla cross-financing’u |
| [tekst] |
| 4 | Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników |
| [tekst] |
| 5 | Uzasadnienie dla sposobu wyliczenia dochodu |
| [tekst] |
| 6 | Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium kraju lub PO |
| [tekst] |
| 7 | Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE |
| [tekst] |
| 8 | Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia (dotyczy projektów, które wpisują się w większe przedsięwzięcie finansowane lub planowane do finansowania z kilku źródeł) |
| [tekst] |
| 9 | Uzasadnienie dla częściowej kwalifikowalności VAT |
| [tekst] |
| 10 | Opis działań planowanych do realizacji w ramach kosztów pośrednich |
| [tekst] |
| L.p. | Dodatkowe uzasadnienie wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie (pole nieobowiązkowe) |
| … | [tekst] |

Metodologia wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu prywatnego) oraz pomocą de minimis

[tekst]

VII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

W projektach realizowanych w partnerstwie wydruk dla każdego partnera osobno plus zbiorcze zestawienie oraz przed każdą pierwszą tabelą  wiersz z symbolem partnera i nazwą partnera. 
Uwaga: Partner oznacza zarówno Wnioskodawcę/ Beneficjenta jak i partnera zwykłego.

| Zakres rzeczowy |
| --- |
| Lp. | Zadanie | Nazwa zadania | Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania | Wydatki rzeczywiście poniesione | Wydatki rozliczane ryczałtowo |
| 1 | Zadanie 1 |  |  |  |  |
|  | Zadanie 2 |  |  |  |  |
|  | (…) |  |  |  |  |
|  | Koszty pośrednie |  |  |  |  |

| Zakres finansowy |
| --- |
| WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE |
| Lp. | Kategoria kosztów | Opis kosztu w danej kategorii/podkategoria kosztów | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| Zadanie 1 Nazwa zadania |
| Suma |  |  |  |
| Zadanie 2 Nazwa zadania |
| Suma |  |  |  |
| Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione |  |  |  |

| WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO |
| --- |
| Lp. | Rodzaj ryczałtu | Nazwa ryczałtu | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| Zadanie 1 Nazwa zadania |
| 1 | Kwota ryczałtowa |  |  |  |  |
| Informacje dotyczące ryczałtów |
| Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika |
| Informacje dotyczące ryczałtów |
| Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika |
| Suma |  |  |  |
| Zadanie 1 Nazwa zadania |
| 1 | Stawka jednostkowa |  |  |  |  |
| Informacje dotyczące ryczałtów |
| Wysokość stawki | Liczba stawek |
| Informacje dotyczące ryczałtów |
| Wysokość stawki | Liczba stawek |
| Suma |  |  |  |
| Koszty pośrednie |
|  | Stawka ryczałtowa | Stawka ryczałtowa (%) |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |
| Ogółem wydatki rozliczne ryczałtowo |  |  |  |
| Ogółem w projekcie |  |  |  |
| w tym koszty bezpośrednie |  |  |  |
| w ramach zadań |
| Nazwa zadania | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| Zadanie 1 Nazwa zadania |  |  |  |
| Zadanie 2 Nazwa zadania |  |  |  |
| Koszty pośrednie |  |  |  |
| w ramach kategorii kosztów |
| Kategoria kosztów | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Udział % |
| w ramach kategorii kosztów podlegających limitom |
| Kategoria kosztów podlegająca limitom | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Udział % |
| cross-financing |  |  |  |
| środki trwałe |  |  |  |

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

Wzór dla projektu realizowanego bez partnerów:

| Nazwa źródła finansowania wydatków | Wydatki kwalifikowalne |
| --- | --- |
| Środki wspólnotowe |  |
| Krajowe środki publiczne, w tym: |  |
| - budżet państwa |  |
| - budżet jednostek samorządu terytorialnego |  |
| - inne krajowe środki publiczne, w tym |  |
| - Fundusz Pracy |  |
| - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  |
| - inne |  |
| Prywatne |  |
| Suma |  |
| w tym EBI |  |

Wzór dla projektu realizowanego z partnerami:

| Nazwa źródła finansowania wydatków | Wydatki kwalifikowalne |
| --- | --- |
|  | Wnioskodawca/ Partner 1 | Partner 2 | … | Projekt ogółem |
| Środki wspólnotowe |  |  |  |  |
| Krajowe środki publiczne, w tym: |  |  |  |  |
| - budżet państwa |  |  |  |  |
| - budżet jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |  |
| - inne krajowe środki publiczne, w tym |  |  |  |  |
| - Fundusz Pracy |  |  |  |  |
| - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  |  |  |  |
| - inne |  |  |  |  |
| Prywatne |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |
| w tym EBI |  |  |  |  |

IX. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

| Rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwartał |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc (pierwsze 12 miesięcy realizacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 1 – [tekst] [Kwota ryczałtowa 1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap 1 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap 2 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 – [tekst] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap 1 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap 2 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz ochrony środowiska. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego.) Oświadczam, że projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art.65 ust.6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Część C pkt.3 Karty oceny merytorycznej) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny oraz wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę Programu. Wnioskuję/nie wnioskuję2) o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku: [Pole opisowe z limitem 3000 znaków] Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy: [Pole opisowe z limitem 1000 znaków] Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

Data wypełnienia wniosku: [wybór dat z kalendarza]

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.*

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób.

| OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU |
| --- |
| Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie, - spełniam/my wymagania określone w części X. Oświadczenia. |
| Data złożenia oświadczenia . . . . . . . . . . . . . | NAZWA PARTNERA, IMIĘ I NAZWISKKO OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/NYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI WIĄŻĄCYCH W STOSUNKU DO PARTNERA PROJEKTU Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu* |
| Data złożenia oświadczenia . . . . . . . . . . . . . | NAZWA PARTNERA, IMIĘ I NAZWISKKO OSOBY/ÓB UPRAWNIONEJ/NYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI WIĄŻĄCYCH W STOSUNKU DO PARTNERA PROJEKTU Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu* |

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

O naborze wniosków dowiedziałem/am się z/w: [check-box]

□ ogłoszenia w prasie □ strony internetowej………………………… □ Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich ……………………… □ Punkcie Kontaktowym Instytucji Ogłaszającej Konkurs □ Mapy Dotacji □ inne ………………………………….

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: [check-box]

□ szkolenia, doradztwa Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w …………….. □ pomocy Punktu Kontaktowego Instytucji Ogłaszającej Konkurs □ pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa □ inne …………………………………. □ nie korzystałem/am z pomocy

# Footnotes

1)  Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

2)  Niewłaściwe skreślić.

# Text boxes

INSTRUKCJA

wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektów pozakonkursowych 
miejskiego i powiatowych urzędów pracy

w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
NA LATA 2014 – 2020